

Протокол

17 Мая 2013 год

10:00-12:00

Заседание Координационного Совета по проекту “Инициатива по развитию потенциала экспертов НПО”

г.Алматы, ул. Розыбакиева 227, Международная Академия Бизнеса, офис № 409.

Присутствовали:

1. Ринад Темирбеков, ФЕЦА
2. Алма Шолпанкулова, ФЕЦА
3. Бахытнур Отарбаева, ФЕЦА
4. Александра Казакова, Институт Репортажей Войны и Мира
5. Лейла Айтмуханова, Шеврон Мунайгаз Инк
6. Лира Раисова, Министерство Культуры и Информации
7. Джамиля Асанова, АРГО
8. Джессика Говард, ФЕЦА
9. Алтынай Кобеева, ОФ “Информационно-ресурсный центр”, Алматы
10. Динара Каркабаева, Генеральное Консульство США в Алматы
11. Бота Аязбаева, Фонд Сорос Казахстан

На повестке дня:

1. Презетация работы по проекту: Алма Шолпанкулова

Период: август 2012 – апрель 2013

* **Тренинги**

Трениниги на казахском языке получили положительный отклик и пользуются популярностью

* **Сайт**  [www.ngoexpert.kz](http://www.ngoexpert.kz)

**Вебинары:** качество и цена создания комнат для вебинаров

**Блоги:** нужно привлечь интерес к сайту

Замечания и комментарий:

* возможность замены слова “тренер” на “жаттықтырушы” в казахско язычном варианте сайта
* просьба указать ссылку или поставить лейбл партнеров на сайт
* есть ли “форум” на сайте, где люди могли бы общаться и делиться информацией?
* Вопрос о раскрутке сайта, возможно ли заменить профессиональные организаций по раскрутке на альтернативные и более доступные по цене методы?
* **Устойчивость**

Внедрение платных тренингов (продвинутого международного уровня)

Повышения качества услуг (тренингов)

Психология людей: готовность платить за профессиональный рост

1. Презентация Магистратуры

4 направления

3 специальности:

(руководитель государственных органов, менеджер в области образования, и менеджер НПО)

1 год обучения (в очной форме, на платной основе, с 9 утра до 6 вечера)

Преподаватели MBA и специалисты практикующиеся в сфере НПО

Отбор: на конкурсной основе

Стоимость обучения: 1 млн. тенге

Обучение на русском языке

Акимат Актау предложил поддержку;

Предложено: презентовать Магистратуру другим регионам чтобы они как акимат Актау поддержали и профинансировали обучение одного своего представителя;

1. Рекоммендаций и план дальнейшего действия

* Сфокусировать контент тренингов на казахском языке
* Использовать вебинары
* Дополнительные каналы коммуникаций для системы продвижения сайта
* Продумать механизмы устойчивости
* Провести опрос целевой аудиторий
* Долгосрочный мониторинг эффекта тренингов
* Открытость и подочетность НПО
* Механизмы определения приоритетов (что является перспекивным для Казахстанского общества)
* Больше внимание регионам чтобы понять их нужды
* Использовать сайт как площадку для интерактива

Предложено:

* создание словаря или “настольной книги” терминов по руководству НПО (провести опрос или запустить пилотную версию online)
* рекоммендавать тренера на преподавание в гос.органы (просьба предоставить критерий для тренера)

Протокол подготовила

Дина Аскарова

ФЕЦА, стажер.