## Slide 1
г. Алматы, 12 июня 2015г. Координационный Совет
Инициатива по развитию потенциала экспертов в сфере НПО

## Slide 2: Цель и Задачи проекта
Цель
Задачи
Улучшение работы сектора НПО через усиление институционального развития для оказания более качественных услуг населению
Создание Экспертного Центра НПО, который будет
служить эффективной платформой для обмена опытом, получения новых знаний и использования ресурсов
Создание сайта НПО центра для доступа информации и обмена опытом онлайн www.ngoexpert.kz
Улучшение качества тренингов для тренеров и лидеров НПО с целью развития потенциала экспертов НПО.

## Slide 3: Независимая оценка проекта. Лузянина елена, ОФ «Десента» г.Павлодар
Цель оценки: Выявить эффективность данного проекта с точки зрения достижения поставленной цели и задач проекта.
Задачи оценки:
1. Выявить более результативные и эффективные части проекта:
в процессе мониторинга
работа Экспертного Центра НПО
эффективность сайта Экспертного центра НПО www.ngoexpert.kz
2.Оценить результаты воздействия проекта на развитие потенциала региональных НПО (участники проекта) по следующим показателям:
• Эффективное управление НПО
• Эффективное взаимодействие НПО с государственными органами и бизнесом
• Эффективная работа НПО со своей целевой группой или качество предоставляемых услуг для своих бенефициаров
3. Оценить участников программы «Тренинг для тренеров»
• Какие навыки смогли улучшить участники программы и, как это отразилось на качестве тренингов проводимых выпускниками программы
• Сколько и какие тренинги были проведены участниками в регионах
• Насколько проведенные тренинги были полезны и эффективны для бенефициаров

## Slide 4: Охват регионов для оценки проекта:
ЮКО, ВКО, Алматинская область, Западно- Казахстанская область, г. Кызылорда.
Оценка велась на государственном и русском языках.
В оценке были задействованы:
участники проекта из 5 основных и 3 дополнительных регионов (г.Актобе, Атырау, Актау, указаны, как «Другие регионы»);
был опрошен 51 человек из них были выделены следующие группы: прямые и косвенные бенефециары (БН) проекта

## Slide 5: В разрезе регионов:
Chart: 
| Алматинская | ВКО | ЗКО | Кызылординская | ЮКО | Другие
 | 15 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6
Chart: 
| НПО | тренеры | бенефециары | проектная команда | эксперты
 | 7 | 21 | 15 | 4 | 4
Участники оценки

## Slide 6: Сильные и слабые стороны проекта
Сайт Экспертного Центра НПО Успешно | Сайт Экспертного Центра НПО Проблемно
сайт создан и запущен; | структура сайта не функциональна, методический материал рассредоточен в разных разделах
сайт три-язычен (версия на государственном языке, русская и английская версии) | дизайн сайта - информация на главной странице статична и не предназначена для изменений, создается ощущение, что сайт находится в замершем состоянии
Размещен методический материал с тренингов, законодательные акты; | кроме материалов с тренингов и глоссария нет наполняемости никакими другими методическими материалами
Сильные стороны работы ЭЦ НПО | Слабые стороны ЭЦ НПО:
партнер АЛМУ с ресурсами и возможностями; | как происходит отбор экспертов в тренерстве, не описаны критерии и процедуры;
КС состоит из заинтересованных и влиятельных сторон; | нет экспертов в других направлениях - консультантов и т.п.
привлекаются эксперты в сфере обучения международного так и национального уровня; | не продумано создание устойчивой сети выпускников проекта
много интересных мероприятий прошло | слабо освещаются результаты влияния проекта;

## Slide 7: Общие выводы и рекомендации
Выводы:
1. Проект реализован согласно всем поставленным задачам, обозначенным показателям.
2. Эффективные части проекта: программы по обучению тренеров, создание казахоговорящего пула тренеров, проведение региональных тренингов после конкурса, развитии менторской программы.
3. Необходимо укреплять и развивать деятельность Экспертного Центра НПО, опираясь на региональные НПО.
4. Сайт ЭЦ НПО является слабым звеном проекта, так как не выполняет свои задачи – быть информационной полезной виртуальной площадкой с богатым методическим материалом и т.д.
5. Необходимо посттренинговое сопровождение в виде консультаций по разработке стратпланов, фандрайзинговых стратегий и т.д.
6. Эффект влияния проекта на взаимодействие НПО с государственными структурами и бизнесом имеет важные результаты, но единичные НПО смогли реализовать на практике полученные знания.

## Slide 8: Общие выводы и рекомендации
Рекомендации
Продолжать образовательные программы. Кроме обучения экспертов-тренеров приступить к подготовке и формированию базы экспертов-консультантов в наиболее востребованных сферах. Включить в программу обучения темы по социальному предпринимательству, фандрайзингу, реализации госсоцзаказа с обязательным последующим консультированием.
2. Упорядочить целевую группу, согласно программам обучения, прописать индикаторы, как входные, так и индикаторы результатов для каждой целевой подгруппы.
3. Разработать мониторинговый план реализации проекта.
4. Необходимо разработать стратегию финансовой устойчивости ЭЦ НПО, определив основные клиентов.
5. Для сайта разработать концепцию развития, обновления, учитывая замечания участников оценки и оценщика
6. Для участия в менторской программе отбирать наиболее сильные, эффективные НПО со всего Казахстана.

## Slide 9: Деятельность проекта с февраля по июнь 2015г.
3
Региональных тренинга. 2 тренинга на Казахском языке.
3
2
Поездки по Программе Менторства
Вебинара

## Slide 10: О веб - сайте www.ngoexpert.kz
1
Зарегистрировано:
2
3
Загружено 30 методических материалов (тренинги, презентации и т.д.)
Опубликовано 148 новостей, публикаций о тренингах, конкурсах, и других мероприятиях.
14753 посетителей,
20 представителей НПО сектора

## Slide 11: Анализ веб-сайта www.ngoexpert.kz
4
Официальная страница сайта в Facebook и Twitter
5
Посещаемость: самое большое количество просмотров одной новости - 165 человек,
В странице Twitter опубликовали 176 новостей.
6
В среднем просматривают 21-25 человек.

## Slide 12: Участники проекта

## Slide 13: Региональные тренинги, проведенные тренерами- выпускниками Экспертного Центра НПО
«Мониторинг и Оценка (МиО) деятельности НКО»
Место проведения: Казахстан, г. Атырау, Представительство ALMA University
Даты проведения: 2-4 марта, 2015 г
Тренер: Махаббат Еспенова - Исполнительный директор ОФ «КАМЕДА»
Количество участников: 26
Цель: Усовершенствовать знания и навыки в области мониторинга и оценки деятельности НКО.
Ожидаемые результаты:
Участники смогут понять для чего нужны мониторинг и оценка, и какая разница между ними разница;
Участники узнают основные методы и инструменты проведения мониторинга и оценки;
Участники научатся определять индикаторы и оценивать результаты;
Участники обучатся самостоятельному применению полученных знаний для составления и разработки реального плана мониторинга и оценки проектной деятельности своих НКО.

## Slide 14
Тренеры: Абдуллаева Роза Сарсенбаевна, Андабаева Гульсим Бахитбековна. Общественное Объединение
«Береке».
Даты: 30 марта-1 апреля 2015г, г. Шымкент.
Цель тренинга: Усовершенствование знаний и навыков в области мониторинга и оценки
деятельности НПО.
В результате трехдневного тренинга участники:
Узнали основные методы и инструменты проведения мониторинга и оценки
Обучились самостоятельному применению полученных знаний для составления и разработки реального плана мониторинга и оценки проектной деятельности своих НПО.
Количество участников: 25
Казахоязычный тренинг на тему: «Мониторинг и Оценка деятельности НПО»

## Slide 15
Даты: 18- 20 мая 2015г., г.Тараз
Цель, задачи:
1. Обучение НПО профессионализму
2. Знакомство участников с такими понятиями, как делопроизводство НПО, госзакупки, оценка возможностей обучения НПО, финансирование, объявление конкурсов, заполнение заявок, порядок заключения договоров.
a. Совмещение теоретических и практических материалов
b. Методика тренинга
Количество участников: 21
Тренинг: «Развитие профессиональных навыков НПО» для представителей сельских НКО Жамбылской области.

## Slide 16
Впечатления о тренинге самые позитивные. Получено много новой информации, которая очень необходима в работе НПО в настоящее время. Что – то раньше применялось интуитивно, но после тренинга сложилось в голове и разложилось по полочкам. Позитивный тренер – профессионал своего дела, помимо общей информации, уделила внимание каждому участнику – дала конкретные ответы на интересующие вопросы. Отличная организация тренинга Мониторинг и Оценка – различия между ними. Что надо сделать для проведения более эфективногоМиО в организации. Индикаторы – что это, как их правильно выбирать и описывать индикаторы, с какой частотой измерять. Использование при написании проектов «Дерева проблеи» и «Логической рамки». Все знания и навыки, которые были получены на тренинге, применяются нашей организацией в работе в настоящее время. Сразу после тренинга мы пересмотрели написание проекта, и многое в нем изменили. Большая помощь и в оценке хода проекта. Очень сложно, что - либо рекомендовать по улучшению тренинга, когда от тренинга и так самые лучшие отзывы и впечатления. Хочется выразить огромную благодарность компании «Шеврон», ФЕЦА, ОФ "КАМЕДА", и лично Махаббат Еспеновой, Айдане Конаровой – за прекрасную работу и возможность совершенствоваться и становиться профессионалами своего дела.
Ирина Горбаченко, ОФ «БолашакК»Координатор проекта.
Многому научились благодаря семинару-тренингу. Самое главное мы поняли как развивать деятельность фонда на долгие годы. Узнали, чем отличается мониторинг от оценки. Научились выявлять слабые стороны проектов и в дальнейшем работать над не доработками. Мы уверены, что знания приобретенное во время семинара-тренинга облегчит нашу работу, дальше нам будет удобно работать.
Было бы здорово, если вы организуете встречу для обмена опытами.
Елгембаева Галия, Общественное объединение «Жас Улан», Жамбылская область г.Тараз, Председатель
Отзывы участников региональных тренингов

## Slide 17: Вебинары
Проведено : 3 вебинара
«PR стратегии НПО»(21)
Международный вебинар на тему: «Нужна ли моей НКО предпринимательская деятельность?»(24)
Международный вебинар на тему: «Социальное предпринимательство: Кейсы – успешные практики ведения предпринимательской деятельности НКО»(29)

## Slide 18: Отзывы участников вебинаров:
«По результатам проведения вебинара «PR стратегии НПО» ОФ «Научно-образовательный центр «Synergy» обозначает актуальность, практическую значимость, удобство формата и доступность изложения тренером материалов тренинга.
Полученный в ходе проведения вебинара и по его итогам теоретический и практический материал способствует осознанию значимости PR стратегии для НПО. По итогам участия в вебинаре нами были переосмыслены стратегии нашей организации с учетом полученного материала, была сделана презентация материалов для коллег. Также отмечаем профессионализм в решении организационных вопросов, мобильность, компетентность, корректность координаторов проекта. Это способствует укреплению и расширению сотрудничества.»
Татьяна Зуева
«Спасибо организаторам и тренеру за возможность рассмотреть вопрос развития НПО не только за счет доноров (которые можно рассматривать как ограниченный ресурс), но и за счет предпринимательской деятельности. Думаю, что у слушателей расширились рамки понимания возможностей своих организаций и роли лидеров организации в подобных проектах. Данный вебинар - хорошая мотивация на изменения, причем на осознанные, т.к были оговорены не только плюсы ПД НПО, но и риски, которые могут возникнуть в процессе работы.»
Романовская Ирина

## Slide 19: Менторская программа
Цель программы - обмен опытом между НПО, близкими по роду деятельности, обмен опытом и передача навыков практикующих опытных НПО начинающим коллегам.
В рамках данной программы, представители новых НПО смогут изучить лучший опыт реализации социальных проектов в других регионах.
2 поездки
Принимающая сторона:
Участники с Кызыл-Орды, Астаны, Алматы, Атырау
4 участника
ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО», г. Усть-Каменогорск
ОЮЛ Гражданский Альянс г. Атырау.

## Slide 20
Проект в СМИ
Статья в газете «Регион Евразия», Тренинга на тему: «Мониторинг и Оценка деятельности НПО», в г.Атырау
Электронная ссылка: http://region-eurasia.com/index.php/society/item/3591-vyjti-na-uroven-ekspertov
Статья в газете, Тренинг на тему: «Развитие профессиональных навыков НПО» для представителей сельских НПО в Жамбылской области

## Slide 21
Спасибо за внимание!