## Slide 1: Тренинг «Мониторинг и оценка деятельности НПО»
г.Шымкент
30 марта – 1 апреля 2015 г.

## Slide 2: Менеджмент проекта
Определение потребностей
Планирование проекта
Выполнение и мониторинг проекта
Оценка проекта
Извлеченные уроки и дальнейшее развитие

## Slide 3: ВКЛАД (INPUT)
Ресурсы необходимые для осуществления деятельности (финансовые, материальные, человеческие, информационные
и т.д.)

## Slide 4: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ACTIVITIES)
Совокупность заданий, работ и т.п., которые необходимо выполнить для получения запланированных ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (OUTPUTS)

## Slide 5: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (OUTPUTS)
Продукты и услуги, полученные в результате деятельности, совокупность которых ведет к достижению КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (OUTCOMES).

## Slide 6: КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (OUTCOME)
Изменения в поведении целевой группы, доступности услуг и возможностей, к которым привела совокупность ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (OUTPUTS).
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (OUTCOMES) способствуют достижению ВОЗДЕЙСТВИЯ (IMPACT).

## Slide 7: ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ/ВОЗДЕЙСТВИЕ (IMPACT)
Предполагаемый долгосрочный эффект воздействия КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (OUTCOMES) проекта на ситуацию и/или целевую группу.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, отсроченные качественные изменения (снижение уязвимости целевых групп к негативным факторам окружающей среды, улучшение качества жизни), ради которых работает проект.

## Slide 8: Иерархия проекта
Необходимые ресурсы, имеющиеся и запрашиваемые
Мероприятия, меры
Непосредственные изменения, к которым привела ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Изменения, к которым привела совокупность ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Предполагаемый, долгосрочный эффект ВОЗДЕЙСТВИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ проекта на ситуацию и/или целевую группу
Вклад/Input
Деятельность/Activities
Промежуточные результаты/
Output
Конечные результат/
Outcome
Воздействие/
Impact
Notes: <number>

## Slide 9: Причинно-следственная связь
Планирование для достижения результатов
Реализация, мониторинг и оценка
INPUT
ВКЛАД
ACTIVITIES
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
OUTPUTS
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
OUTCOME
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
IMPACT
ВОЗДЕЙСТВИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

## Slide 10: Мониторинг
Мониторинг – это непрерывный и методичный процесс сбора данных и информации в ходе проекта, которые используются для сравнения текущего состояния дел с планом, что позволяет корректировать ход проекта без остановки работы.
Это очень действенный инструмент менеджмента, который, также предоставляет необходимую информацию для оценки.
Цель мониторинга – повышение эффективности управления проектом и улучшения результатов деятельности.

## Slide 11: Структура мониторинга
Мониторинг основывается на логической структуре четырех компонентов (структура прочитывается снизу вверх), т.е. основанием являются инвестиции:
Инвестиции
Деятельность
Запланированные результаты
Полученные результаты
МОНИТОРИНГ

## Slide 12: Кто может проводить оценку (мониторинг) программы
Независимые специалисты
Внешняя
Самооценивание
Участники программы
ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИЯ
Сотрудники организации, не принимающие участие в программе
Внутренняя

## Slide 13: Оценка
Направлена на анализ результатов деятельности и/или произведенного эффекта и соотношения этих результатов с определенными критериями.
В ходе оценки в числе прочих используются данные мониторинга.

## Slide 14: Оценка - это
Систематический сбор информации о деятельности в рамках проекта/программы, ее характеристиках и результатах, который проводится для того, чтобы вынести суждение о достоинствах и недостатках проекта/программы, повысить эффективность и/или разработать планы на будущее.

## Slide 15: Цикл проектной деятельности
Делаем выводы для дальнейшего развития
Планируем
Выполняем
Проводим мониторинг
Выполняем
Проводим мониторинг
При необходимости вносим корректировки
При необходимости вносим корректировки

## Slide 16: Мониторинг и оценка
Мониторинг:
Что мы делаем?
Оценка:
Чего мы достигли? Какое воздействие мы оказали?

## Slide 17: Мониторинг и оценка: в чем различия?
Мониторинг
Отвечает на вопросы «Сколько? Когда? Где? и Что?»
Описывает процесс реализации проекта/программы (насколько хорошо выполняется проект/программа).
Является регулярной процедурой в процессе реализации проекта/программы.
Основание для проведения мониторинга – реализация проекта/программы
Проводить мониторинг можно без данных оценки
Результаты мониторинга используются для улучшения реализации проекта/программы
Оценка
Отвечает на вопрос «Почему?»
Описывает процесс реализации проекта/программы (хорош ли проект/программа).
Является разовой процедурой, имеющей конкретный, ограниченный срок проведения на самых важных этапах реализации проекта/программы
Основание для проведения оценки – данные мониторинга
Проводить оценку без данных мониторинга трудно
Результаты оценки используются как для улучшения работы проекта/программы, так и для определения стратегии на будущее (изменение содержания, приоритетов, программы)

## Slide 18: На какие вопросы отвечает мониторинг?
ВКЛАД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Доступны ли финансовые, человеческие, материальные ресурсы вовремя, в нужном количестве, необходимого качества?
Ведет ли реализация ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к ожидаемым продуктам?
Проводятся ли мероприятия согласна графика и в рамках бюджета?
Как оценивают эффективность работы бенефициары?
Позволяют ли ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ достичь КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Определение изменений на уровне ВОЗДЕЙСТВИЯ требует больших затрат времени и, следовательно, связано с оценкой, а не с мониторингом.
Что является причиной задержек или непредвиденных результатов? Должно ли происходящее подтолкнуть менеджеров к изменению плана деятельности?
Notes: <number>

## Slide 19: На какие вопросы отвечает оценка?
ВКЛАД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНЕЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Целесообразность
Имелись ли необходимые ресурсы вовремя, в нужном количестве, нужного качества?
Была ли деятельность реализована согласно графика и в рамках бюджета?
Насколько рационален, экономичен был способ достижения результатов?
Результативность
Были ли достигнуты цели и задачи?
Привели ли промежуточные результаты к конечным?
Актуальность
Соответствовали ли задачи программы нуждам бенефециаров и политике организации
Воздействие
Какие изменения привнес проект/программа?
Произошли ли какие-либо незапланированные или непредвиденные изменения?
Устойчивость
Будет ли сохраняться положительный эффект после завершения поддержки?
Notes: <number>

## Slide 20: Что такое индикатор?
Индикатор – это:
Факт
Цифра
Чувства или восприятие
Суждения/оценка,
Которые позволяют измерить изменение ситуации и подтверждают наличие/отсутствие прогресса в результатах деятельности.

## Slide 21: Что такое индикатор?
Это инструмент планирования, мониторинга и оценки
Использование индикаторов позволяет доказать наличие/отсутствие изменений в отличие от субъективного суждения
Различаются индикаторы: вклада (затрат), процесса (деятельности), промежуточных, конечных и долгосрочных результатов
Индикаторы могут быть количественными и качественными

## Slide 22: Количественные и качественные индикаторы
Количественные индикаторы – цифровые измерители изменений, например, число людей в деревне, у которых есть швейные машинки.
Качественные индикаторы – измерители восприятия, например, уверенность в завтрашнем дне, которую дает этим людям обладание швейной машинкой как инструментом финансовой независимости.

## Slide 23: Индикаторы исполнения
Ресурсы
Деятельность
Промежуточные резльтаты
Конечные результаты
Долгосрочные результаты/ Воздействие
Ситуация
(заболеваемость, уязвимость, качество жизни)
Поведение Условия
Отношение, Убеждения
Знания, навыки, умения
Объем выполненных работ, качество, сроки
Объем затрат/
Стоимость затрат

## Slide 24
Индикаторы исполнения сравнивают достигнутые результаты с запланированными на каждом этапе реализации проекта/программы

## Slide 25: Требования к индикаторам
Достоверность
Надежность
Чувствительность
Умеренная стоимость
Выполнимость
должны отражать изменения в состоянии наблюдаемого явления или события
индикаторы должны быть надежными, то есть одинаковые измерения, проведенные разными людьми, должны давать одинаковые результаты при их повторном использовании для измерения того же объекта или явления
должны отражать изменения в состоянии наблюдаемого явления или события
стоимость измерения по данным индикаторам не должна выходить за рамки разумного
сбор данных должен быть осуществим

## Slide 26: ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОРОШЕГО ИНДИКАТОРА:
прямо и точно отражает достижения, когда большее (или меньшее) значение однозначно свидетельствует об улучшении;
релевантен – измеряет факторы, отражающие цели;
изменяется в зависимости от территории, группы, а также во времени;
чувствителен к изменениям в политике, программах и организациях;
может отслеживаться (лучше, если он уже доступен), периодически доступен, и для его отслеживания не требуется больших затрат

## Slide 27: Что измеряют индикаторы?
Эффективность: какой объем работы был нами проделан? Какой объем ресурсов нам для этого понадобился?
Результативность: выполняем ли мы то, что намеревались сделать?
Значимость и уместность: что думают люди, которым мы хотим помочь, отвечает ли наш проект их реальным нуждам?
Воздействие: достигает ли наша работа намеченной цели?
Устойчивость: окажется ли польза для населения долгосрочной, даже после завершения проекта?

## Slide 28: Значения индикатора
Базовое значение индикатора – описывает ситуацию до начала проекта
Плановое значение индикатора – значение индикатора, которое мы хотим достичь
Фактическое значение индикатора – уровень, достигнутый в процессе вмешательства
Отклонение – это разница между плановым и фактическими значениями (Отклонениям необходимо давать объяснения в отчетах).

## Slide 29: Этапы проведения оценки
Планирование
Сбор данных
Написание отчета
Анализ данных

## Slide 30: Сбор данных должен быть…
Адекватным – адекватность зависит от правильности и надежности методов/инструментов, объективности собранной информации и результатов.
Надежным – под надежностью понимается возможность метода приносить постоянные результаты во время проведения нескольких тестов в различное время.
Точным – настолько близким к правде насколько это возможно. Информация может быть адекватной (уровень средней заработной платы составляет от 30000 до 50000 тенге), но не точной (средняя заработная плата составляет 35000 тенге).

## Slide 31
80% пингвинов самки

## Slide 32
'Если я предположу, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть моё утверждение, особенно если я аккуратно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже самыми мощнейшими телескопами'

## Slide 33: Первичные данные
Данные из первых уст, которые предоставляют сырые, непроанализированные, неинтерпретированные факты и информацию.
Например: формы оценки тренинга, анкеты определения степени удовлетворенности и т.д.

## Slide 34: Вторичные данные
Это данные, которые НЕ собираются непосредственно в рамках проекта, но при этом могут быть использованы для нужд проекта:
Демографическая статистика
Отчеты органов здравоохранения, образования, социальной защиты, центра занятости
Отчеты по оценке проектов других НПО
Результаты социологических опросов

## Slide 35: Количественные и качественные данные
Количественные данные
Позволяют оценить и истолковать объект исследования с помощью цифр, %, баллов.
Используют структурированные исследовательские техники (опрос).
Позволяют получить точные данные, поддающиеся статистическому анализу и сравнению.
60% населения охвачены профилактическими программами
Качественные данные
Описывают объект исследования с помощью слов (наблюдения, описания, суждения и т.д.)
Используют полуструктурированные исследовательские техники (наблюдения, фокус-группы и опросы).
Позволяют получить более глубокое представление о существующих установках, убеждениях, мотивах поведения людей.
По данным, полученным в результате проведения фокус-групп, во время информационной кампании, печатные материалы, содержащие профилактическую информацию попадались на глаза чаще в транспорте, нежели в общественных местах.

## Slide 36: Триангуляция -
это одновременное использование нескольких различных источников и/или методов сбора данных. Триангуляция облегчает процесс перекресной проверки данных и снижает уровень их искажения, что делает данные более точными, достоверными и полными.
Я наблюдал ситуацию изнутри!
Я слышал, что урожайность улучшилась!
Я изучил данные

## Slide 37: Выборка
Это часть целевой группы, при опросе которой собирается информация обо всей целевой группе.
Если Вы не проведете качественную/хорошую выборку, у Вас могут появиться ошибки или несоответствия/отклонения.

## Slide 38: Подготовка методологии и инструментария для сбора данных
Этика
Языковая корректность
Традиции
Официальное разрешение
Руководство для сбора данных
Тестирование инструментов сбора данных
Обучение интервьюеров
Ваше отношение к социологическим вопросам?

## Slide 39: Методы сбора данных зависят от вида информации:
Какую информацию мне необходимо получить?
Какую информацию я бы хотел получить?
Сколько времени и ресурсов необходимо для сбора информации?
Кто обладает этой информацией?

## Slide 40: Ключевые методы сбора данных
Анкетирование
Интервью
Наблюдение
Изучение документации

## Slide 41: АНАЛИЗ ДАННЫХ
Анализ данных
- процесс преобразования собранных данных в удобную для использования информацию
Сотрудники проекта
Что мы наблюдали?
И что мы обнаружили?
К какому выводу мы пришли?
И что мы порекомендуем?
И что мы теперь запланируем?
Как нам на это реагировать?
Команда оценщиков

## Slide 42: Для чего проводится анализ данных
Принятие управленческих решений
Мониторинг проекта
Перераспределение бюджета
Поиск проблемных зон/выбор варианта решения
Удовлетворение информационных потребностей

## Slide 43: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Этапы анализа данных
Подготовка данных
Анализ данных
Проверка данных
Предоставление данных
Выработка рекомендаций
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Этап 5

## Slide 44
Этап 1
Подготовка данных
Приведение данных в более удобную для анализа форму

## Slide 45: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Анализ данных
Этап 2
Описательный анализ | Интерпретативный анализ
Описание основных результатов (условий, состояний и обстоятельств, выявленных на основании полученных данных) ОБЪЯСНЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО | Помогает осмыслить, объяснить или установит взаимосвязь между полученными результатами ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО

## Slide 46: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Проверка данных
Этап 3
Выявление дополнительных вторичных источников
Триангуляция данных
Сравнение с подобными исследованиями
Проведение дополнительного исследования

## Slide 47: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Представление данных
Принцип светофора:
результаты, которые отклоняются от плановых значений и, скорее всего, проект не достигнет их
результаты, которые несколько отклоняются от плановых показателей, но все же, вероятно, что проект достигнет их
результаты, которые идут в ногу с целевыми значениями индикаторов
Этап 4

## Slide 48: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Выработка рекомендаций
Этап 5
Каждая рекомендация должна быть обоснована
Рекомендации должны быть SMART
S - конкретные
M - измеримые
A - достижимые
R - актуальные
T – с установленными сроками

## Slide 49
Отчетность важнейшая часть мониторинга и оценки

## Slide 50: КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОТЧЕТОВ:
Критерии качества отчетов
Актуальность и полезность – только то, что необходимо
Своевременность – информация – «скоропортящийся продукт»
Полнота – столько, сколько необходимо
Надежность – только подтвержденные данные
Простота и удобство использования – ясный, краткий, доступный для понимания
Рентабельность – время и деньги

## Slide 51: ОТЧЕТНОСТЬ
Отчетность
Внутренняя отчетность | Внешняя отчетность
Целевая аудитория | 
Команда сотрудников проекта/программы и организация-исполнитель | Заинтересованные стороны вне команды сотрудников проекта и организации-исполнителя (доноры, бенефициары, партнеры, международные организации, правительство, фонды
Основное назначение | 
Информирование лиц, ответственных за управление проектом и принятие решений по проекту (отчетность по результатам мониторинга) | Подотчетность, обеспечения доверия, сбор средств, освещение проблем и способов их разрешения
Периодичность | 
По потребностям проекта | Реже, периодически
Содержание | 
Детальное, расширенное, для удовлетворения различных управленческих запросов | Сжатое, в виде выдержек из внутренних отчетов. Построено на основании требований целевой аудитории
Форма представления | 
Определяется командой проекта и служит укреплению организационной культуры проекта | Определяется внешними требованиями или предпочтениями целевой аудитории

## Slide 52: Отчет должен содержать
1. Резюме: предоставьте краткое изложение основных параметров оценки, выводов по результатам оценки и рекомендации
2. Введение: дайте пояснения цели оценки, ее причину (оценка, анализ воздействия, оценка процесса)
3. Методология: объясните, как вы разработали вопросы, укажите источники данных (респондентов), и как вы собрали данные
4. Выводы: опишите результаты анализа данных
5. Рекомендации: опишите рекомендации, основанные на результатах оценки
6. Приложения: включите списки опрошенных, анализ анкет и т.д.
* Для доноров можно подготовить презентацию, содержащую основные тезисы отчета

## Slide 53: Рекомендации по составлению отчетов
Рекомендации по составлению отчетов
Заранее запланируйте написание отчета и отведите на это достаточно времени
Привлекайте к отчету других сотрудников. Но ответственность должен нести один человек
Переведите отчет на соответствующий язык
Включите в отчет раздел «Резюме» или «Обзор проекта» с кратким описанием хода выполнения проекта и выделением основных вопросов/мероприятий, которые требуют внимания
Излагайте свои мысли ясно, сжато, избегая длинных предложений, употребления профессионального языка, избыточных статистических данных и специальных технических терминов

## Slide 54: Рекомендации по составлению отчетов
Рекомендации по составлению отчетов
Посвятите один из разделов отчета определению конкретных действий, которые необходимо предпринять по итогам отчета и с учетом выработанных рекомендаций, а также круга ответственных лиц и сроков выполнения этих действий.
Используйте форматирование (жирный шрифт или подчеркивание) для выделения ключевых моментов
Используйте графики, фотографии, цитаты и примеры в качестве пояснения к представленной информации
Будьте точны, уравновешены и беспристрастны

## Slide 55: Рекомендации по составлению отчетов
Рекомендации по составлению отчетов
Используйте логическое разбиение на разделы для структурирования и организации содержания отчета
Избегайте ненужной информации и лишних слов
Поддерживайте принятых донором форматов и руководящих указаний, касающихся стиля и использования терминологии, и надлежайшим образом используйте логотипы доноров
Проверяйте орфографию и пунктуацию

## Slide 56: Рекомендации по составлению отчетов
Управление знаниями и хранение информации
систематические процессы, благодаря которым создаются, сохраняются, распределяются и применяются основные элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха организации (Wikipedia).

## Slide 57: Рекомендации по составлению отчетов
Зачем хранить информацию?
Затем, чтобы…
Иметь доступ к документам
Находить документы легко и быстро
Предотвратить отток организационных и потребительских знаний
Создать и укрепить организационную память
Пройти аудит файлов (электронных, на бумажном носителе)

## Slide 58: Рекомендации по составлению отчетов
Что и как документировать
Необходимо хранить электронные версии в упорядоченном виде на сервере организации и делать копию на съемный жесткий диск или флеш-карту. Печатные версии документов необходимо хранить в соответствующих папках.
Документы для хранения:
Контакты (базы данных)
Отчеты
Достижение успеха (истории успеха)
Ноу-хау, успешные методы, подходы (лучшие практики)
Полученные знания извне (руководства, инструкции)
Мониторинг и оценку проектов
Упоминания в прессе (медиа мониторинг, пресс клиппинг)
Консультации бенефициаров (книга учета консультаций)

## Slide 59: ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ CХЕМА ПРОЕКТА
Если мы получаем конечные результаты (outcome) проекта, то мы продвигаемся к достижению цели (goal) проекта, получая долгосрочный результат (impact)
Если мы достигаем всех промежуточных результатов (output), то решаем задачи проекта, т.е. получаем конечные результаты (outcome)
Если мы успешно выполняем запланированную деятельность (activities), то это ведет нас к достижению промежуточных результатов (output)
Если мы имеем необходимые ресурсы (input), то можем проводить деятельность (activities)

## Slide 60: ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА – это описание логики проекта:
Каких изменений мы хотим достичь (результаты трех уровней)
Как мы этого достигнем (деятельность)
Как мы будем измерять изменения (индикаторы)
Где и как собирать информацию (средства верификации)
Что необходимо принять во внимание (набор допущений/рисков)

## Slide 61: Логическая схема проекта
 | Планируемые достижения проекта (что мы хотим сделать и чего мы хотим достичь) | Средства верификации (где/как получить информацию) | Допущения/риски (что еще необходимо принять во внимание
Воздействие /Долгосрочные результаты(impact) |  |  | 
Конечные результаты (outcome) |  |  | 
Промежуточные результаты (output) |  |  | 
Деятельность (activities) |  |  | 

## Slide 62: При планировании мониторинга и оценки проекта необходимо учесть следующие моменты:
Определить, что мы собираемся мониторить и отслеживать. Это зависит от того, для кого мы проводим оценку. Стейкхолдеры заинтересованы в различных результатах оценки, в зависимости от своих интересов и приоритетов. Например, органы местного самоуправления могут руководствоваться достижением целей стратегии социально-экономического развития региона. А женщины небольшого поселка, могут назвать проект успешным, если в результате их повседневная жизнь стала легче.
Определить индикаторы, по которым будет отслеживаться ход проекта.
Установить источники информации для проведения мониторинга. Источником информации могут выступать: бенефициары, сотрудники проекта, представители партнеров, документы.

## Slide 63
Выбрать методы сбора информации и определить какими ресурсами мы располагаем (временными, денежными, человеческими)
Определить частоту и график сбора информации.
Назначить ответственных за получение необходимой информации и договориться с теми, кто эту информацию будет предоставлять.
Весь путь информации от источника к отчету может быть отражен в одном документе, понятном любому специалисту. В нем же могут быть отражены ответственные за заполнение форм, специалисты, их обрабатывающие, специалисты, проводящие анализ, место хранения документов.
Определить технологию обработки, анализа и хранения получаемой информации, а также ответственных за эти процессы.
Спланировать, как и кому будут переданы данные мониторинга, а также кто и как будет их использовать. Необходимо определиться, какую информацию, в каком виде, как часто и кому предоставлять.

## Slide 64: Шаги планирования
Определение цели оценки.
Определение уже имеющейся в организации/проекте информации и выявление информационных пробелов.
Разработка вопросов, ответы на которые предполагается получить в ходе оценки.
Определение возможных подходов к проведению оценки, сбору и анализу данных, новым источникам информации и т.п.
Принятие решения о том, будет ли это внутренняя или внешняя оценка; определение умений и навыков, которые необходимы отдельному эксперту или команде для проведения оценки.
Составление примерного графика и сметы работ.

## Slide 65: График проведения оценки
Этапы оценки | 1-2 неделя | 3-4 | 5-6 | 7-8
Планирование, изучение задач, выбор методов | X |  |  | 
Подготовка, разработка и тестирование инструментария | X |  |  | 
Сбор данных | X | X |  | 
Анализ данных |  | X | X | 
Подготовка, отчета, презентация |  | X | X | 
Обсуждение и внесение изменений |  |  | X | X
Доработка отчета и подготовка окончательного документа |  |  |  | X

## Slide 66: Расчет количества рабочих дней
Этап оценки | Количество дней | Специалист по оценке | Специалист по анализу данных
Планирование | 10 | 2 | 
Подготовка | 10 | 2 | 
Сбор данных | 20 | 5 | 1
Анализ данных | 20 | 2 | 4
Подготовка отчета, презентация | 20 | 2 | 1
Обсуждение и внесение изменений | 20 | 2 | 1
Доработка отчета и подготовка окончательного документа | 10 | 2 | 

## Slide 67: Оплата труда
Сотрудник | Дни | Ставка в день, тенге. | Число сотрудников | Всего, тенге
Сотрудник, задействованный в проведении оценки полный рабочий день |  |  |  | 
Сотрудник, задействованный в проведении оценки частично |  |  |  | 
Сотрудник НПО-партнера |  |  |  | 
ВСЕГО |  |  |  | 

## Slide 68
Название организации |  |  |  |  |  | 
Название проекта |  |  |  |  |  | 
План мониторинга и оценки проекта |  |  |  |  |  | 
Цель проекта |  |  |  |  |  | 
Задача 1. |  |  |  |  |  | 
№ | Деятельность | Индикаторы | Метод сбора информации, частота сбора, форма отчета | Начальные показатели |  | Итоговые показатели
Индикаторы вклада (деятельность, количественные индикаторы) |  |  |  |  |  | 
1.1 |  |  |  | 0 | Планируемые | 80
 |  |  |  |  | Достигнутые | 
 |  |  |  |  | Разница | 
Индикаторы промежуточных результатов (outputs) |  |  |  |  |  | 
1.1 |  |  |  | 0 | Планируемые | 80
 |  |  |  |  | Достигнутые | 
 |  |  |  |  | Разница | 
Индикаторы конечного результата (outcomes) |  |  |  |  |  | 
1.1 |  |  |  | 0 | Планируемые | 80
 |  |  |  |  | Достигнутые | 
 |  |  |  |  | Разница | 

## Slide 69: Использование результатов мониторинга и оценки
Собранную в ходе мониторинга и оценки информацию можно использовать для:
принятия менеджерских решений (перераспределение нагрузки между специалистами, усиление методической работы с волонтерами, изменение рекламной стратегии и пр.),
представления достижений проекта партнерам (презентация, отчет),
результаты оценки, особенно яркие «истории успеха» можно использовать для продвижения организации, повышении ее известности
наиболее яркие изменения социальной ситуации, к которым был причастен проект, можно поместить в годовой отчет
привлечения дополнительных средств (при написании заявок на грант, сборе средств),
отчетности перед донором.

## Slide 70: Этика проведения мониторинга и оценки
Основой оценки программ может быть только точная и достоверная информация.
Исполнение работы по оценке должно быть компетентным. Специалисты должны обладать достаточным образованием, знаниями и навыками для выполнения задач, возникающих при проведении оценки.
Специалисты по оценке программ гарантируют честность и открытость всего процесса оценки.
Специалисты по оценке программ уважают безопасность и достоинство людей, с которыми они взаимодействуют.
Все стороны, которые занимаются наблюдением, управлением и реализацией оценки, должны уважать права человека и культурное разнообразие, обычаи, религиозные верования и практики.

## Slide 71: При разработке материалов тренинга использованы:
Institutional Capacity Building Team SHIELD Project International Rescue Committee. Monitoring and Evaluation Training Manual for CBOs and NGOs. Thailand
Гусева Е.Г. Мониторинг и оценка проектов. Центр развития некоммерческих организаций, Архангельск, 2014
Калачёва А.В., Власкина Т.В., Загайнова А.И. Руководство по мониторинг и оценке. Общероссийская общественная организаций Российский Красный Крест. Ресурсный центр по вопросам здравоохранения, 2013
Общественное объединение Казахстанская Ассоциация по половому и репродуктивному здоровью. Руководство по Мониторингу и Оценке деятельности. Алматы, 2009
Пособие по оценке для организаций инвалидов. Ссылка: http://aupam.narod.ru/pages/sozial posobie_po_ocenke_dlya_organizaciyj_invalidov/oglavlenie.html.
Центр социально-экономических исследований. Как провести мониторинг и оценку эффективности разработки и реализации социальных проектов НПО. Проект «Открытый бюджет».