## Slide 1: «ҮЕҰ қызметін мониторинг және бағалау» тренингі
Шымкент қаласы
30 наурыз- 1 сәуір 2015 ж.

## Slide 2: Жоба менеджменті
Мұқтаждықты анықтау
Жобаны жоспарлау
Жобаның орындалуы және мониторинг
Жобаны бағалау
Алынған тәжірибені ескеріп, ары қарай даму

## Slide 3: САЛЫМ (INPUT)
Қызметті жүзеге асыру үшін қажет ресурстар (қаржылық, материалдық, адами, ақпараттық және т.б.)

## Slide 4: ҚЫЗМЕТ (ACTIVITIES)
Жоспарланған АРАЛЫҚ НӘТИЖЕНІ (OUTPUTS)
алу үшін орындалу керек жұмыстар, тапсырмалар жиынтығы және т.б.

## Slide 5: АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР (OUTPUTS)
Қызмет нәтижесінде алынған өнімдер және қызметтер. Оның жиынтығы СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРГЕ (OUTCOMES) әкеледі.

## Slide 6: СОҢҒЫ НӘТИЖЕ (OUTCOME)
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕ (OUTPUTS) жиынтығына әкелген қызметтер мен мүмкіндіктердің қол жетімділігі, мақсатты топтың мінез-құлығындағы өзгеріс.
СОҢҒЫ НӘТИЖЕ (OUTCOMES) ЫҚПАЛ (IMPACT) етуге әсер етеді.

## Slide 7: ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ НӘТИЖЕ/ЫҚПАЛ ЕТУ (IMPACT)
Жағдайға және/немесе мақсатты топқа жобаның СОҢҒЫ НӘТИЖЕСІНІҢ (OUTCOMES) болжалған ұзақ мерзімді әсері.
ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ НӘТИЖЕЛЕР, жоба жұмыс істеп жатқан мерзімі ұзартылған сапалы өзгерістер (қоршаған ортаның кері әсеріне мақсатты топтың әлжуаздылығының төмендеуі, өмір сүру сапасының артуы).

## Slide 8: Жоба иерархиясы
Бар және сұралынатын қажетті ресурстар
Іс-шаралар
ҚЫЗМЕТ нәтижесінде жеткен тікелей өзгерістер
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРДІҢ жиынтығы әкелген өзгерістер
Жағдайға және/немесе мақсатты топқа жобаның СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ (OUTCOMES) болжалған ұзақ мерзімді әсері
Салым/Input
Қызмет/Activities
Аралық нәтиже/
Output
Соңғы нәтиже/
Outcome
Ықпал/
Impact

## Slide 9: Себеп-салдар байланысы
Нәтижеге жету үшін жоспарлау
Жүзеге асыру, мониторинг және бағалау
INPUT
САЛЫМ
ACTIVITIES
ҚЫЗМЕТТЕР
OUTPUTS
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
OUTCOME
СОҢҒЫ
НӘТИЖЕЛЕР
IMPACT
ЫҚПАЛ
НӘТИЖЕЛЕР

## Slide 10: Мониторинг
Мониторинг – бұл жоба барысында ақпараттар жинаудың әдістемелік және үздіксіз процесі. Ол ағымдағы жағдайды жоспармен салыстыру үшін пайдаланылады және жұмысты тоқтатпай жоба барысын түзетуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, бағалау үшін қажетті ақпарат беретін менеджменттің әрекет ететін құралы.
Мониторингтің мақсаты жобаны басқарудың тиімділігін арттыру және қызмет нәтижесін жақсарту болып табылады.

## Slide 11: Мониторинг құрылымы
Мониторинг 4 компонентті логикалық құрылымға негізделеді (құрылым төменнен жоғары қарай оқылады), яғни, салым негізі болып табылады:
Салым
Қызмет
Жоспарланған нәтижелер
Алынған нәтижелер
МОНИТОРИНГ

## Slide 12: Жобаны бағалауды (мониторингті) кім жүргізе алады?
Тәуелсіз мамандар
Сыртқы
Өзін-өзі бағалау
Жобаға
қатысушылар
Жоба
ҰЙЫМ
Жобаға қатыспайтын
ұйым қызметкерлері
Ішкі

## Slide 13: Бағалау
Қызмет нәтижелерін және сол нәтижелердің белгілі бір критерилермен қатынасын және тигізген әсерін талдауға бағытталған.
Бағалау кезінде өзгелермен қатар мониторинг материалдары (деректері) пайдаланылады.

## Slide 14: Бағалау
жобаның/бағдарламаның қызметі, оның сипаттамасы және нәтижелері жайлы жүйелі түрде ақпарат жинау. Ол жобаның/бағдарламаның жетістіктері және кемшіліктері туралы пікір беру үшін, сондай-ақ, оның тиімділігін арттыру үшін және/немесе болашаққа жоспар жасау үшін жасалынады.

## Slide 15: Жоба қызметінің циклі
Ары қарай даму үшін қорытынды жасаймыз
Жоспарлаймыз
Орындаймыз
Мониторинг жүргіземіз
Орындаймыз
Мониторинг жүргіземіз
Қажеттілігіне қарай түзетулер енгіземіз
Қажеттілігіне қарай түзетулер енгіземіз

## Slide 16: Мониторинг және бағалау
Мониторинг:
Біз не істеп жатырмыз?
Бағалау:
Біз неге жеттік? Біз қандай ықпал жасадық?

## Slide 17: Мониторинг және бағалау: айырмашылығы неде?
Мониторинг
Мына сұрақтарға жауап береді «Қанша? Қашан? Қайда? Және Не?»
- Жобаның/бағдарламаның жүзеге асырылу процесін (жоба/бағдарлама қаншалықты жақсы орындалуда) сипаттайды.
- Жобаны/бағдарламаны жүзеге асыру процесінде жүйелі рәсім болып табылады .
- Жобаның/бағдарламаның жүзеге асырылуы – мониторингтің негізі
- Мониторинг бағалау деректерінсіз жүргізуге болады
- Мониторинг нәтижелері жобаның/бағдарламаның жүзеге асырылуын жақсарту үшін пайдаланылады
Бағалау
Мына сұраққа жауап береді «Не үшін?»
- Жобаның/бағдарламаның жүзеге асырылу процесін (жоба/бағдарлама тиімді ме) сипаттайды.
- Жобаның/бағдарламаның ең маңызыды кезеңінде жүргізілетін, мерзімі шектеулі бір жолғы рәсім болып табылады
- Мониторинг материалдары – бағалаудың негізі
- Бағалауды мониторинг деректерінсіз
жүргізу қиын
- Бағалау нәтижелері жоба/бағдарлама жұмысын жақсарту және ұйымның келешектегі стратегиясын анықтау үшін пайдаланылады

## Slide 18: Мониторинг қандай сұрақтарға жауап береді?
САЛЫМ
ҚЫЗМЕТ
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР
ЫҚПАЛ ЕТУ
Қаржы, адами, материалдық ресурстарға керек мөлшерде, қажетті сапада, уақтылы қол жетімді ме?
ҚЫЗМЕТТІ жүзеге асыру күтілетін өнімге әкеледі ме?
Іс-шаралар графикке (кестеге) сәйкес және бюджет шеңберінде өткізілуде ме?
Жұмыстың тиімділігін бенефициарлар қалай бағалайды?
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР СОҢҒЫ НӘТИЖЕГЕ жетуге мүмкіндік береді ме?
Өзгерісті ЫҚПАЛ ЕТУ деңгейінде анықтау үлкен уақыт шығынын талап етеді, сондай-ақ, мониторингке емес, бағалауға байланысты.
Тұрып қалудың немесе күтпеген нәтиженің себебі неде? Болып жатқан жағдай менеджерлерді қызметтің жоспарын өзгертуге итермелеуі тиіс пе?
Notes: <number>

## Slide 19: Бағалау қандай сұрақтарға жауап береді?
САЛЫМ
ҚЫЗМЕТ
АРАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР
ЫҚПАЛ ЕТУ
Мақсаттылық
Қажетті ресурстар керек мөлшерде, қажетті сапада, уақтылы қол жетімді болды ме?
Қызмет графикке сәйкес және бюджет шеңберінде өткізілді ме?
Нәтижеге жету тәсілі қаншалықты орынды және үнемді болды?
Нәтижелілік
Мақсат және міндеттер орындалды ма?
Аралық нәтижелер соңғы нәтижеге әкелді ме?
Өзектілік
Бағдарламаның міндеті бенефициарлардың мұқтаждығына және ұйымның саясатына сәйкес болды ма?
Ықпал ету
Жоба/бағдарлама қандай өзгерістер әкелді?
Қандай да бір жоспарланбаған немесе күтпеген өзгерістер болды ма?
Тұрақтылық
Қолдау тоқтатылғаннан кейін оң әсер сақталынады ма?
Notes: <number>

## Slide 20: Индикатор дегеніміз не?
Индикатор – бұл:
Факт (дерек)
Сандар
Сезу немесе қабылдау
Пікірлер/бағалау.
Ол жағдайдың өзгергендігін өлшейтін және қызмет нәтижесінде прогрестің барын/жоқтығын растауға көмектеседі.

## Slide 21: Индикатор дегеніміз не?
Мониторинг және бағалауды жоспарлау құралы
Индикаторларды пайдалану субъективті пайымдауға қарағанда, өзгерістің барын/жоқтығын дәлелдеуге мүмкіндік береді
Индикаторлар көрсетеді: салым (шығын), процесс (қызмет), аралық, соңғы және ұзақ мерзімді нәтижелер
Индикаторлар сандық және сапалық болуы мүмкін

## Slide 22: Сандық және сапалық индикаторлар
Сандық индикаторлар – өзгерісті санмен өлшейді. Мысалы, тігін машинкасы бар ауыл адамдарының саны.
Сапалық индикаторлар – адамдардың түсінуін өлшейді. Мысалы, қаржылай тәуелсіздіктің құралы ретінде адамдарда сол тігін машинкасының болуы ертеңгі күнге сенімділік береді.

## Slide 23: Орындалу индикаторлары
Ресурстар
Қызмет
Аралық нәтижелер
Соңғы нәтижелер
Ұзақ мерзімді нәтижелер/ Ықпал ету
Жағдай
(ауру-сырқау, әлжуаздылық, өмір сапасы)
Мінез-құлық Жағдайы
Қөзқарас, сенім, білім, дағды, икемділік
Орындалған жұмыстың көлемі, сапасы, мерзімі
Шығындар көлемі/Шығындар құны

## Slide 24
Орындалу индикаторлары жобаның/бағдарламаның әр кезеңінде жоспарланған және жеткен нәтижелерді салыстырады

## Slide 25: Индикаторларға қойылатын талаптар
Нақтылық
Сенімділік
Сезімталдылық
Ынсапты баға
Орындалуы
нақты бақыланып жатқан құбылыстың немесе оқиғаның өзгерісін көрсетуі тиіс
индикаторлар сенімді болуы тиіс, яғни бір объектіні немесе құбылысты әртүрлі адам өлшемді қайталап жүргізген кезде бірдей өлшем ұқсас нәтиже беру керек
бақыланып жатқан құбылыстың немесе оқиғаның өзгерісін көрсетуі тиіс
Индикаторлардың деректерінің өлшем құны шекетен шығып кетпеуі тиіс
Деректерді жинау өте қиын болмау керек

## Slide 26: ЖАҚСЫ ИНДИКАТОР СИПАТТАМАСЫ:
мағынасының өзгеруі (көбірек немесе азырақ) жетістікті тікелей және нақты көрсетеді;
релевантты – мақсатты көрсететін факторларды өлшейді;
территорияға, топқа және уақытқа байланысты өзгереді;
саясаттағы, бағдарламадағы және ұйымдағы өзгерістерге сезімтал;
бақылау көп шығынды қажет етпейді.

## Slide 27: Индикаторлар нені өлшейді?
Тиімділік: біз қандай жұмыс көлемін орындадық ? Оған қандай ресурс көлемі қажет болды?
Нәтижелілік: біз ниеттенген нәрсені орындап жатырмыз ба?
Маңыздылық және реттілік: біз көмектескіміз келетін адамдар не ойлайды, біздің жобамыз солардың нағыз мұқтаждықтарына жауап береді ме?
Ықпал ету: біздің жұмысымыз қойған мақсатымызға жеткізеді ме?
Тұрақтылық: жоба аяқталғаннан кейін де тұрғындарға ұзақ мерзімді пайдасы болады ма?

## Slide 28: Индикатордың мазмұны
Индикатордың бастапқы мазмұны – жоба басталғанға дейін жағдайды сипаттайды
Индикатордың жоспарлы мазмұны – біз жеткіміз келетін индикатордың мазмұны
Индикатордың нақты мазмұны – жоба барысында жеткен деңгей
Ауытқу – бұл жоспарлы және нақты мазмұн арасындағы айырмашылық (Ауытқу кезінде есепте түсініктеме беру қажет).

## Slide 29: Бағалауды жүргізу кезеңдері
Жоспарлау
Ақпарат жинау
Есеп дайындау
Ақпаратты талдау

## Slide 30: Деректерді жинау төмендегідей болуы керек:
Сәйкес – сәйкестік әдістер/құралдардың дұрыстығына және дәйектілігіне, жиналған ақпараттың және нәтиженің объективтілігіне байланысты.
Сенімді – сенімділік астарында таңдалған әдістеме бойынша әртүрлі уақытта бірнеше тест жүргізу кезінде үнемі нәтиже береді.
Нақты – мүмкіндігінше шындыққа жанасуы керек. Мысалы: Ақпарат сәйкес болуы мүмкін (орта жалақы деңгейі 30000-нан 50000 теңгеге дейін құрайды), бірақ бұл нақты емес, нақты ақпарат (орта жалақы 35000 теңгені құрайды).

## Slide 31
Пингвиндердің 80% мекиен (ұрғашы)

## Slide 32
'Егер мен Күннің айналасындағы Жер мен Марстың арасындағы эллипстік орбитасы бойынша кәрлен шәйнек ұшып жүреді деген жорамал жасасам, менің пікірімді ешкім жоққа шығара алмайды. Әсіресе, егер ол шәйнектің кішкентайлығы соншама, ең күшті телескоппен көрсеңде көрінбейді деп қосып айтатын болсам‘

## Slide 33: Бастапқы деректер
Бірінші ауызша айтылған шала, талданбаған, түсіндірілмеген дәлелдер және ақпараттар.
Мысалы: тренингтің бағалау формасы, қанағаттану және т.б. деңгейін анықтау сауалнамасы.

## Slide 34: Қайталама деректер
Бұл деректер жоба шеңберінде тікелей жиналмайды. Алайда, жоба мұқтаждығына пайдаланылуы мүмкін:
Демографиялық статистика
Денсаулық сақтау, білім, әлеуметтік қорғау органдарының, жұмыспен қамту орталығының есептері
Өзге ҮЕҰ жобаларын бағалау бойынша есептер
Әлеуметтік сауал нәтижелері

## Slide 35: Сандық және сапалық деректер
Сандық деректер
Зерттеу объектісін сандар, %, ұпай көмегімен талқылауға және бағалауға көмектеседі.
Құрылымдық зерттеу техникасын пайдаланады (сауал).
Статистикалық талдауға және салыстыруға икемделген, нақты деректер алуға көмектеседі.
Мысалы: Тұрғындардың 60% профилактикалық бағдарламалармен қамтылған
Сапалық деректер
Зерттеу объектісін сөздің көмегімен сипаттайды (бақылау, сипаттау, пайымдау және т.б.)
Жартылай құрылымдық зерттеу техникасын пайдаланады (бақылау, фокус-группалар және сауал).
Адамдардың санасында қалыптасқан жүріс-тұрысының көрінісін алуға мүмкіндік береді.
Мысалы: Фокус-группаны өткізу нәтижесінде алынған деректерге сүйенсек, ақпараттық кампания кезінде профилактикалық ақпараттар көрсетілген баспа материалдары қоғамдық орындарға қарағанда, көлікте көзге жиі түсті.

## Slide 36: Триангуляция -
Бір уақытта ақпарат жинаудың бірнеше әдістерін пайдалану болып табылады. Триангуляция деректерді тоғыспалы тексеру процесін жеңілдетеді және олардың бұрмалану деңгейін төмендетеді. Ол деректерді нақты, дұрыс және толық етеді.
Мен жағдайды іштен бақыладым!
Мен өнімнің жақсарғанын естідім!
Мен берілгендерді зерттедім!

## Slide 37: Іріктеу
Мақсатты топтан ақпарат алу үшін оның бір бөлігінен сауал алу.
Егер сіз сапалы/жақсы іріктеу жүргізбесеңіз, сізде қателер немесе сәйкессіздік/ауытқушылық пайда болуы мүмкін.

## Slide 38: Деректерді (ақпарат) жинау үшін құралдарды және әдістемелерді дайындау
Этика
Тілдің дұрыстығы
Салт-дәстүр
Ресми рұхсаттар
Деректерді жинау үшін басшылық
Деректерді жинау үшін құралдарын тестілеу
Интервью алушыларды оқыту
Әлеуметтік мәселелерге деген сіздің көзқарасыңыз?

## Slide 39: Деректерді жинау әдісі ақпарат түрлеріне байланысты:
Маған қандай ақпаратты алу қажет?
Ақпарат жинау үшін қанша уақыт және ресурстар қажет?
Бұл ақпаратты кім біледі?

## Slide 40: Деректерді жинаудың негізгі әдістері
Сауалнама
Интервью
Бақылау
Құжаттарды зерттеу

## Slide 41: АНАЛИЗ ДАННЫХ
Деректерді талдау
- Ақпараттарды тиімді пайдалану үшін жиналған ақпаратты қайта өңдеу процесі
Жоба қызметкерлері
Біз нені бақыладық?
Және біз нені анықтадық?
Қандай қорытындыға келдік?
Және біз нені ұсынамыз?
Енді біз нені жоспарлаймыз?
Біз осыған орай қандай әрекет етеміз?
Бағалаушылар командасы

## Slide 42: Деректерді талдау не үшін жүргізіледі
Басқару шешімін қабылдау
Жоба мониторингі
Бюджетті қайта бөлу
Проблемалық аймақтарды іздеу/шешім нұсқасын таңдау
Ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру

## Slide 43: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Деректерді талдау кезеңдері
Деректерді дайындау
Деректерді талдау
Деректерді тексеру
Деректерді көрсету
Ұсыныстарды дайындау
Кезең 1
Кезең 2
Кезең 3
Кезең 4
Кезең 5

## Slide 44
Кезең 1
Деректерді дайындау
Талдау үшін деректерді реттеу

## Slide 45: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Деректерді талдау
Кезең 2
Сипаттамалық талдау | Түсіндірме талдау
Негізгі нәтижелерді сипаттау (деректер негізінде анықталған жағдай, ахуал) БОЛҒАН НӘРСЕЛЕРДІ ТҮСІНДІРУ | Алынған нәтижелер арасында өзара байланыс орнатуға немесе түсіндіруге көмектеседі БОЛҒАН НӘРСЕНІҢ СЕБЕПТЕРІН ТҮСІНДІРУ

## Slide 46: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Деректерді тексеру
Кезең 3
Қайталама деректерді анықтау
Деректер триангуляциясы
Ұқсас зерттеулермен салыстыру
Қосымша зерттеу жүргізу

## Slide 47: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Деректерді көрсету
Бағдаршам қағидасы:
Нәтижелер жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған. Мұндай жағдайда жоба жоспарлаған нәтижеге жетпейді.
Нәтижелер жоспарланған көрсеткіштерден шамалы ауытқыған, алайда, жоба жоспарлаған нәтижеге жетуі мүмкін.
Нәтижелер жоспарланған көрсеткіштерге сай.
Кезең 4

## Slide 48: ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
Ұсыныстар дайындау
Кезең 5
Әрбір ұсыныс негізделуі тиіс
Ұсыныстар SMART болу керек
S – нақты
M - өлшемді
A – қол жетімді
R - өзекті
T – белгілі мерзіммен

## Slide 49
Есеп беру мониторинг және бағалаудың маңызды бөлігі

## Slide 50: КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОТЧЕТОВ:
Есептің сапасының критерилері
Өзектілік және пайдалылық – ең қажеттілері
Уақтылы – ақпарат – «тез бұзылатын өнім»
Толықтық – қанша қажет болса, соншама
Сенімділік – тек қана тексерілген деректер
Оңайлық және ыңғайлылық – ашық, қысқа, түсіну үшін қол жетімді
Тиімділік – уақыт және ақша

## Slide 51: ОТЧЕТНОСТЬ
Есеп беру
Ішкі есеп беру | Сыртқы есеп беру
Мақсатты топ (аудитория) | 
Жоба/бағдарлама қызметкерлерінің командасы және ұйым-орындаушы | Жоба қызметкерлерінің командасынан және орындаушы ұйымнан тыс қызығушылық танытқан жақтар (донорлар, бенефициарлар, серіктестер, халықаралық ұйымдар, билік, қорлар)
Негізгі міндеті | 
Жобаны басқаруға және жоба бойынша шешім қабылдауға жауапты тұлғаларды ақапараттандыру (мониторинг нәтижесі бойынша есептілік) | Есеп беруге міндеттілігі, сенімді қамтамасыз етуі, қаражат жинауы, мәселелерді көтеруі және оларды шешу тәсілдері
Мезгілдік | 
Жоба қажеттілігіне қарай | Жиі, мезгіл сайын
Мазмұны | 
Түрлі басқарушылық сұраныстарын қанағаттандыру үшін мазмұны толық болу керек | Қысқартылған, ішкі есептен үзінді түрінде. Мақсатты аудиторияның талабына негізделіп жасалған
Көрсету формасы | 
Жоба командасымен анықталады және жобаның ұйымдық мәдениетін нығайту үшін қызмет етеді | Сыртқы талаппен немесе мақсатты аудиторияның қалауымен анықталады

## Slide 52: Есепте келесі ақпараттар болу керек:
1. Резюме:бағалаудың негізгі параметрлерін қысқаша көрсетіңіз, бағалау және ұсыныстар нәтижесі бойынша қорытынды
2. Кіріспе: бағалау мақсатына, оның себебіне түсініктеме беріңіз (бағалау, ықпал ету талдауы, бағалау процесі)
3. Әдістеме: сұрақтарды қалай дайындағаныңызды түсіндіріңіз, деректер көзін көрсетіңіз (респонденттер), және деректерді қалай жинадыңыз
4. Қорытынды: берілгендерді талдау нәтижесін жазыңыз
5. Ұсыныстар: бағалау нәтижесіне негізделген ұсыныстарды жазыңыз
6. Қосымша: сауал алғандардың тізімін қосыңыз, сауалнама талдауы және т.б.
* Донорлар үшін есептің негізгі тезистерінен тұратын презентация дайындауға болады

## Slide 53: Рекомендации по составлению отчетов
Есеп дайындау бойынша ұсыныстар
Есеп жазуды алдын ала жоспарлаңыз және оған жеткілікті уақыт қалдырыңыз
Есеп жазуға басқа қызметкерлерді де тартыңыз. Алайда, жауапкершілік бір адамда болу керек
Есепті тиісті тілге аударыңыз
Есепке жобаның орындалуы туралы қысқаша сипаттамасы, соның ішінде назар аудару керек негізгі сұрақтар/іс-шаралар көрсетілген «Резюме» /«Жобаға шолу» бөлімін қосыңыз
Өз ойыңызды нақты, қысқа жеткізіңіз және ұзын сөйлемдерді, кәсіби тілді, артық статистикалық деректерді, арнайы техникалық терминдерді пайдаланудан аулақ болыңыз

## Slide 54: Рекомендации по составлению отчетов
Есеп дайындау бойынша ұсыныстар
Есептің бір бөлімін бағалау қорытындысы бойынша дайындалған ұсыныстарды ескере отырып, қолға алу керек нақты іс-әрекеттерге, сондай-ақ, оның орындалу мерзімін және жауапты адамдарды белгілеуге арнаңыз.
Негізгі сәттерді көрсету үшін форматтауды (қара жалпақ әріптер немесе астын сызу) пайдаланыңыз
Берілген ақпаратты түсіндіру үшін кестелерді, суреттерді, дәйексөздерді және мысалдарды пайдаланыңыз
Нақты, байсалды және әділ болыңыз

## Slide 55: Рекомендации по составлению отчетов
Есеп дайындау бойынша ұсыныстар
Есептің мазмұнын құрылымдау және реттеу үшін логикалық бөлімдерді пайдаланыңыз
Қажетсіз ақпараттар мен артық сөздерден аулақ болыңыз
Донорлармен бекітілген форматта және нұсқауыларда көрсетілген стильді және терминологияны ұстаныңыз және донорлардың логотипін тиісті қалыпта пайдаланыңыз
Орфографияны және тыныс белгілерін тексеріңіз

## Slide 56: Рекомендации по составлению отчетов
Білімді басқару және ақпаратты сақтау
Ұйымның жетістігі үшін қажетті интеллектуалдық капиталдың негізгі элементтерінің жасалуына, сақталуына, бөлінуіне және қолданылуына арналған жүйелік процестері

## Slide 57: Рекомендации по составлению отчетов
Ақпаратты не үшін сақтау керек?
Төмендегілер болу үшін…
Құжаттарға қол жетімді болу
Құжаттарды оңай және тез табу
Ұйымның ақпараттық базасын нығайту үшін
Файлдар аудитін өту үшін (электрондық, баспа түрінде)

## Slide 58: Рекомендации по составлению отчетов
Нені және қалай құжаттау
Құжаттардың электрондық нұсқасын рет-ретімен ұйым серверінде және көшірмесін алмалы-салмалы қатқыл дискте немесе флеш-картада сақтау қажет. Баспа түріндегі құжаттарды тиісті папкаларда сақтау қажет.
Сақталынатын құжаттар:
Байланыс ақпараты (дерекқор)
Есептер
Жетістікке жету (жетістіктер тарихы)
Ноу-хау, сәтті әдістемелер (үздік тәжірибелер)
Сырттан алынған білімдер (ақпараттық құралдар, нұсқаулар)
Жобаның мониторингі және бағалауы
Баспасөз бетіндегі ескертулер (медиа мониторинг, пресс клиппинг)
Бенефициарлар консультациялары (консультациялар кітабы)

## Slide 59: ЖОБАНЫҢ ЛОГИКО-ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СЫЗБАНҰСҚАСЫ
Егер біз жобаның соңғы нәтижелеріне (outcome) жететін болсақ, ұзақ мерзімді нәтижеге (impact), сонымен қатар, жобаның мақсатына (goal) жақындаймыз
Егер біз барлық аралық нәтижелерге (output) жететін болсақ, жобаның міндеттерін шешеміз, яғни, соңғы нәтижелерге (outcome) қол жеткіземіз
Егер біз жоспарланған қызметтерді/іс-шараларды (activities) сәтті орындасақ, онда ол бізді аралық нәтижелерге (output) жетуге әкеледі
Егер бізде қажетті ресурстар (input) болса, онда біз қызметтерді/іс-шараларды (activities) орындай аламыз
Notes: <number>

## Slide 60: ЛОГИКАЛЫҚ СЫЗБАНҰСҚА – бұл жоба логикасының сипаттамасы:
Біз қандай өзгерістерге жеткіміз келеді (үш деңгейлі нәтиже)
Біз оған қалай жетеміз (қызмет/іс-шаралар)
Біз өзгерісті қалай өлшейміз (индикаторлар)
Ақпаратты қайда және қалай жинаймыз (анықтау көздері)
Нені назарға алу керек (мүкін қатерлер)

## Slide 61: Жобаның логикалық сызбанұсқасы
 | Жоба жоспарлаған жетістіктері (біз не істегіміз келеді және неге жеткіміз келеді) | Анықтау көздері (қайдан/қашан ақапарат алу) | Мүмкін қатерлер (тағы нені ескеру қажет)
Ықпал ету /Ұзақ мерзімді нәтижелер (impact) |  |  | 
Соңғы нәтижелер (outcome) |  |  | 
Аралық нәтижелер (output) |  |  | 
Қызмет (activities) |  |  | 

## Slide 62: Жобаның мониторинг және бағалауын жоспарлау кезінде келесі сәттерді ескеру керек:
Біз нені қадағалап, мониторинг жасайтынымызды анықтау. Бұл біз бағалауды кім үшін жүргізетінімізге байланысты. Стейкхолдерлер өздерінің қызығушылықтары мен басымдықтарына қарай бағалаудың түрлі нәтижелеріне мүдделі. Мысалы, жергілікті өзін-өзі басқару органдары аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының мақсатына жетуді басымдыққа алуы мүмкін. Ал шағын ауылдың әйелдері жоба нәтижесінде өздерінің күнделікті өмірлері жақсарса, оны сәтті болды деп айта алады.
Жоба барысы қадағаланып отыратын индикаторларды анықтау.
Мониторинг жүргізу үшін ақпарат көзін анықтау. Ақпарат көзі болуы мүмкін: бенефициарлар, жоба қызметкерлері, серіктестердің өкілдері, құжаттар.

## Slide 63
Ақпарат жинау тәсілін таңдау және қандай ресурстар бар екенін анықтау (уақыт, қаржы, адами)
Ақпарат жинау кестесін және жиілігін анықтау.
Қажетті ақпаратты алуға жауаптыны тағайындау және сол ақпаратты беретіндермен келісу.
Ақпараттың барлық кезеңі басынан бастап есепке дейін бір құжатта көрсетілуі мүмкін және ол барлық мамандарға түсінікті болу керек. Онда формаларды толтыратын, өңдейтін, талдау жасайтын жауапты мамандар және құжаттар сақталатын орын көрсетілуі мүмкін.
Өңдеу технологиясын, алынған ақпаратты сақтайтын және талдайтын және осы процеске жауаптыларды анықтау.
Мониторинг деректері қалай және кімге берілетінін, сондай-ақ, оны кім және қалай пайдаланатындығын жоспарлау. Қандай ақпаратты, қандай түрде, қаншалықты жиі және кімге көрсету керектігін анықтау қажет.
Жобаның мониторинг және бағалауын жоспарлау кезінде
келесі сәттерді ескеру керек (жалғасы):

## Slide 64: Жоспарлау қадамдары:
Бағалау мақсатын анықтау.
Ұйымда/жобада бар ақпаратты анықтау және оның кемістігін табу.
Бағалау барысында алу керек жауаптарға сұрақтарды дайындау.
Бағалау, деректерді жинау және талдау, жаңа ақпарат көздері және т.б. үшін тиімді әдістемелерді анықтау.
Бұл ішкі немесе сыртқы бағалау болатындығы туралы шешім қабылдау; бағалауды жүргізу үшін жеке сарапшыға немесе командаға қажетті біліктіліктер мен дағдыларды анықтау.
Жұмыстың сметасын және жобамен кестесін жасау.

## Slide 65: Бағалау кестесі
Бағалау кезеңдері | 1-2 апта | 3-4 апта | 5-6 апта | 7-8 апта
Жоспарлау, міндетті зерделеу, әдістерді таңдау | X |  |  | 
Дайындық, құралдарды дайындау және тестілеу | X |  |  | 
Берілгендерді жинау | X | X |  | 
Берілгендерді талдау |  | X | X | 
Есепті дайындау, презентация |  | X | X | 
Талқылау және өзгерістер енгізу |  |  | X | X
Есепті аяқтау және соңғы құжатты дайындау |  |  |  | X

## Slide 66: Жұмыс күн санын есептеу
Бағалау кезеңдері | Күн саны | Бағалау бойынша маман | Деректерді талдау бойынша маман
Жоспарлау | 10 | 2 | 
Дайындық | 10 | 2 | 
Берілгендерді жинақтау | 20 | 5 | 1
Берілгендерді талдау | 20 | 2 | 4
Есепті дайындау, презентация | 20 | 2 | 1
Талқылау және өзгерістер енгізу | 20 | 2 | 1
Есепті аяқтау және соңғы құжатты дайындау | 10 | 2 | 

## Slide 67: Еңбекақы
Қызметкер | Күндер | Күндік мөлшер, теңгемен | Мамандар саны | Барлығы, теңгемен
Бағалауды жүргізуге толық жұмыс күнге тартылған қызметкер |  |  |  | 
Бағалауды жүргізуге жарым-жартылай тартылған қызметкер |  |  |  | 
Серіктес-ҮЕҰ қызметкері |  |  |  | 
БАРЛЫҒЫ |  |  |  | 

## Slide 68
Ұйым атауы |  |  |  |  |  | 
Жоба атауы |  |  |  |  |  | 
Жобаны мониторинг және бағалау жоспары |  |  |  |  |  | 
Жоба мақсаты |  |  |  |  |  | 
Міндет 1. |  |  |  |  |  | 
№ | Қызмет | Индикаторлар | Ақпарат жинау әдісі, жинау жиілігі, есеп формасы | Бастапқы көрсеткіштер |  | Соңғы көрсеткіштер
Салым индикаторлары (қызмет, сандық индикаторлар) |  |  |  |  |  | 
1.1 |  |  |  | 0 | Жоспарланған | 80
 |  |  |  |  | Қол жеткізген | 
 |  |  |  |  | Айырмашылық | 
Аралық нәтиже (outputs) индикаторлары |  |  |  |  |  | 
1.1 |  |  |  | 0 | Жоспарланған | 80
 |  |  |  |  | Қол жеткізген | 
 |  |  |  |  | Айырмашылық | 
Соңғы нәтиже (outcomes) индикаторлары |  |  |  |  |  | 
1.1 |  |  |  | 0 | Жоспарланған | 80
 |  |  |  |  | Қол жеткізген | 
 |  |  |  |  | Айырмашылық | 

## Slide 69: Мониторинг және бағалау нәтижелерін пайдалану
Мониторинг және бағалау барысында жиналған ақпаратты пайдалануға болады:
менеджерлік шешім қабылдау (мамандар арасында жүктемені қайта бөлу, еріктілермен әдістемелік жұмысты нығайту, жарнама стратегиясын өзгерту және т.б.),
серіктестерге жоба жетістіктерін көрсету (презентация, есеп),
ұйымды алға тарту үшін, атағын шығару үшін бағалау нәтижелерін, әсіресе, жарқын «жетістіктер тарихын» пайдалануға болады
жобаға қатысы бар әлеуметтік жағдайдың жарқын өзгерістерін жылдық есепке кіргізуге болады
қосымша қаражат тарту (грантқа өтінім жазу кезінде, қаражат жинау),
донорлар алдында есептілік.

## Slide 70: Мониторинг және бағалау жүргізу этикасы
Мониторинг және бағалау әділ жүргізілуі тиіс. Бағалаудың негізі тек қана нақты және дұрыс ақпарат болу керек.
Бағалау жұмысы кәсіби орындалуы тиіс. Мамандар бағалауды өткізу үшін білімдері, біліктіліктері болуы тиіс.
Бағдарламаны бағалау бойынша мамандар бағалау процесінің ашықтығына және әділдігіне кепілдік береді.
Бағдарламаларды бағалау бойынша мамандар өзара байланысатын адамдардың қауіпсіздігін және абыройын құрметтейді.
Бағалауды бақылайтын, басқаратын және жүзеге асыратын жақтар адам құқығын, мәдени түрлілікті, салт-дәстүрді, діни сенім және тәжірибені құрметтеу керек.

## Slide 71: Тренинг материалдарын дайындауда келесі ақпарат көздері пайдаланылды:
Institutional Capacity Building Team SHIELD Project International Rescue Committee. Monitoring and Evaluation Training Manual for CBOs and NGOs. Thailand
Гусева Е.Г. Мониторинг и оценка проектов. Центр развития некоммерческих организаций, Архангельск, 2014
Калачёва А.В., Власкина Т.В., Загайнова А.И. Руководство по мониторинг и оценке. Общероссийская общественная организаций Российский Красный Крест. Ресурсный центр по вопросам здравоохранения, 2013
Общественное объединение Казахстанская Ассоциация по половому и репродуктивному здоровью. Руководство по Мониторингу и Оценке деятельности. Алматы, 2009
Пособие по оценке для организаций инвалидов. Ссылка: http://aupam.narod.ru/pages/sozial posobie_po_ocenke_dlya_organizaciyj_invalidov/oglavlenie.html.
Центр социально-экономических исследований. Как провести мониторинг и оценку эффективности разработки и реализации социальных проектов НПО. Проект «Открытый бюджет».