Мониторинг және бағалауды жоспарлау.

Әр қашан мониторинг және бағалауды өткізуді жоспарлағанымызда біз өзімізге негізгі үш сұраққа жауап беруіміз керек.

• Бағалауды кім үшін жүргіземіз?

Біз бағалауды жоба командасы үшін жүргіземіз бе? Ұйымның басқармасы немесе қамқорылық кеңесі үшін бе? Донорлар үшін бе? Немесе бұл бағалау жобадан пайда көрушілер – көмек алушылар үшін керек пе? Олардың барлығы біздің жұмысымызға негізгі қызығушылық танытқан топтар (стейкхолдерлер).

• Біз нені мониторинг немесе бағалау жасаймыз?

Стейкхолдерлер өздерінің қызығушылықтары мен басымдықтарына қарай бағалаудың түрлі нәтижелеріне мүдделі. Жоба нәтижелерін бағалау кезінде жетістік критерилері әртүрлі стейкхолдерлерде әртүрлі көрініс табуы мүмкін. Мысалы, жергілікті өзін-өзі басқару органдары аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының мақсатына жетуді басымдыққа алуы мүмкін.  Ал шағын ауылдың әйелдері жоба нәтижесінде өздерінің күнделікті өмірлері жақсарса, оны сәтті  болды деп айта алады.

• Біз мониторинг және бағалауды қалай жүргіземіз?

Біздің қандай ресурстарымыз бар: уақыт, қаржылай және адами?

Бірнеше күн ішінде, ешқандай қосымша ресурстарсыз өткізілу керек бағалау әдісі бірнеше айда  үлкен бюджеті бар және кәсіби бағалаушылар командасы бар бағалаудан айырмашылығы болады

Біз тек осы сұрақтарға жауап бергеннен кейін мониторинг және бағалау жүргізу процесін жоспарлаумызға болады.

Бағалауды жүргізу – аралық, қорытынды немесе ықпал ету бағалауы ма маңызды емес, алайда, ол қажетті ресурстарды (басқарушылық, қаржылық, адами, технологиялық) және жақсы дайындықты  талап ететін айтарлықтай күрделі іс-шара болып табылады.

Сондықтан жоспарлау өте маңызды кезең. Ол келесі қадамдардан тұрады.

- Бағалау мақсатын анықтау.

- Ұйымда/жобада бар ақпаратты анықтау және оның кемістігін табу.

- Бағалау барысында алу керек жауаптарға сұрақтарды дайындау.

- Бағалау, деректерді жинау және талдау, жаңа ақпарат көздері және т.б. үшін тиімді әдістемелерді анықтау.

- Бұл ішкі немесе сыртқы бағалау болатындығы туралы шешім қабылдау; бағалауды жүргізу үшін жеке сарапшыға немесе командаға қажетті біліктіліктер мен дағдыларды анықтау.

- Жұмыстың сметасын және жобамен кестесін жасау.

Бағалау жүргізу кестесі

| Бағалау кезеңдері | 1-2 апта | 3-4 апта | 5-6 апта | 7-8 апта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жоспарлау, міндетті зерделеу, әдістерді таңдау | X |  |  |  |
| Дайындық, құралдарды дайындау және тестілеу | X |  |  |  |
| Берілгендерді жинау | X | X |  |  |
| Берілгендерді талдау |  | X | X |  |
| Есепті дайындау, презентация |  | X | X |  |
| Талқылау және өзгерістер енгізу |  |  | X | X |
| Есепті аяқтау және соңғы құжатты дайындау |  |  |  | X |

Жұмыс күн санын есептеу

| Бағалау кезеңдері | Күн саны | Бағалау бойынша маман | Берілгендерді талдау бойынша маман |
| --- | --- | --- | --- |
| Жоспарлау | 10 | 2 |  |
| Дайындық | 10 | 2 |  |
| Берілгендерді жинақтау | 20 | 5 | 1 |
| Берілгендерді талдау | 20 | 2 | 4 |
| Есепті дайындау, презентация | 20 | 2 | 1 |
| Талқылау және өзгерістер енгізу | 20 | 2 | 1 |
| Есепті аяқтау және соңғы құжатты дайындау | 10 | 2 |  |

Еңбекақы

| Қызметкер | Күндер саны | Күндік мөлшер, теңгемен | Қызметкерлер саны | Барлығы, теңгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бағалауды жүргізуге толық жұмыс күнге тартылған қызметкер |  |  |  |  |
| Бағалауды жүргізуге жарым-жартылай тартылған қызметкер |  |  |  |  |
| Серіктес-ҮЕҰ қызметкері |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |

Егер сіз жобаға сыртқы бағалау жүргіземін деп шешсеңіз, сырттан келген сарапшыға не және қалай бағалану керектігіне байланысты өзіңіздің қалауыңызды түсіндіруіңіз  керек. Егер сіз қалағаныңызды жазбаша түрде техникалық тапсырма немесе қажетті жұмыс көлемін сипаттайтын құжат ретінде рәсімдесеңіз пайдалы болады.

Бағалаушы сіздің жобаңыз не туралы екенін түсініп, оның негізігі мақсаты мен міндеттерін, сондай-ақ, жаба қай кезеңде жүзеге асырылып жатқанын білуі тиіс.   Әдетте бұл ақпарат техникалық тапсырманың кіріспе бөлігінде болады. Негізгі бөлімінде бағадаудың мақсатын және сұрақтарын сипаттау керек. Сонымен қатар, бағалау өткізілуі керек мерзімі, оған жоспарланған ресурстар шығыны көрсетілуі керек.    Ұйымның бағалауды жоспарлау әдісін, соның ішінде әдістемелерді, құралдар мен сызбанұсқаларды таңдау көптеген факторларға тәуелді болады. Мысалы, донорлардың есептілікке қойған талаптары мен басымдықтары, қызметкерлердің біліктіліктері мен тәжірибелері қандай және ұйымның жобасы және бағдарламасы қаншалықты қиын. Қане, бүгінде кең тараған жоспарлау әдісінің қарастырамыз. Ол жобаның логико-құрылымдық сызбанұсқасына негізделген.

Жобаның логико-құрылымдық сызбанұсқасы

Жобаның логико-құрылымдық сызбанұсқасы – ҮЕҰ әлемінде жоспарлаудың ең кең тараған әдісі. Бұл әдістің сипаттамасы және құрылымы оны кеңірек пайдалануға көмектеседі: шағын тәуелсіз жобалардан бастап, көптеген әртүрлі деңгейлі шағын жобалар бар үлкен комплексті бағдарламаларға дейін.  Әдістеме негізінде жобаның негізгі мақсатына және міндеттеріне жету үшін орындалу керек нақты іс-әрекеттер жекеленіп, қарапайым 4х4 кестесінде көрсетіледі.

|  | Жетістіктер индикаторлары және көрсеткіштер | Дерек көздері және оларды анықтау жолдары | Қатерлер және болжамдар |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жобаның мақсатын және міндеттерінің жетістіктерін көрсету үшін біз нені өлшейміз | Индикаторлар нақты қалай өлшенеді, яғни тексеру көздері (анықтау жолы) | Жоба мақсатының орындалуына сыртқы жағдайлар кедергі болуы мүмкін |
| Ұзақ мерзімді мақсаттар Жоба аяқталғаннан кейін болатын ұзақ мерзімді әлеуеметтік әсер |  |  |  |
| Жобаның міндеттері Жобаның өзінің бенефициарларына әкелетін пайдасы |  |  |  |
| Күтілетін нәтиже Жоба әкелетін өзгерістер |  |  |  |
| Іс-шара, әрекет Қандай әрекет жоба мақсатына және нәтижесіне жеткізеді |  |  |  |

Логико-құрылымдық сызбанұсқа тек қана жобаны жоспарлаудың жақсы құралы болып қана қоймай, жобаны жүзеге асыру кезеңінде жобаны ары қарай басқаруға көмектеседі. Егер жобаны жоспарлау кезінде осы әдісті пайдаланса, онда жобаны жазу кезеңінде бағалау және мониторинг жүйесін ойланып, болжаммен сипаттауға болады.